## Sheet1
QUẢN LÝ DỰ ÁN | Ước lượng thời gian
Giai đoạn | Công việc | Công việc | Thời gian
Quản lý dự án | Khảo sát yêu cầu dự án
Khơi tạo dự án
Lập kế hoạch phạm vi dự án
Viết báo cáo tổng kết
Rút kinh nghiệm
Phân tích thiết kế hệ thống | Đặc tả chi tiết các yêu cầu | phân tích quy trình nghiệp vụ | 14/2-15/2
| Mô tả kiến trúc hoạt động và các sơ đồ UC, trình tự, hoạt động | Lập sơ đồ UC | 15/2 | Hoan thanh
| Thiết kế cơ sở dữ liệu hệ thống | Lập sơ đồ trình tự
| Thiết kế phần giao diện phần mềm | Thống nhất các sơ đồ
Viết bản phân tích hệ thống chi tiết
Lập cơ sở dữ liệu |  | Phân tích các đối tượng
Xây dựng các thuộc tính với dối tượng
Thiết lập csdl và nhập DL cho hệ thống
Xây dựng chức năng |  | Xây dựng chức năng tìm kiếm | 1 ngày
|  | Xây dựng chức năng xem danh sách hội thảo | 1 ngày
|  | Xây dựng chức năng xem chi tiết | 1 ngày
|  | Xây dựng chức năng lưu danh sách hội thảo | 1 ngày
|  | Xây dựng chức năng điều chỉnh thời gian chạy tự động | 1 ngày
Kiểm thử |  | Kiểm thức giao diện, kiểm tra hoạt động của các chức năng
Thực hiện fix các lỗi tồn tại
Đóng gói | Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng trang web
Nộp và kết thúc đồ án

## Đặt tả UC
Tên UC | Tìm kiếm hội nghị | Xem danh sách hội nghị | Xem thông tin chi tiết hội nghị | Trích xuất dữ liệu | Xử lý dữ liệu | Cài đặt thời gian chạy tự động
Tác nhân | Người dùng | Người dùng | Người dùng | Admin | Admin | Admin
Tiền điều kiện | Người dùng có nhu cầu tìm kiếm các hội thảo | Người dùng muốn xem danh sách các hội thảo | Người dùng muốn tìm hiểu về hội thảo | Admin có quyền truy cập vào các trang web, có dữ liệu về hội nghị tồn tại, trong khoảng thời gian hội nghị đang diễn ra | Đã có dữ liệu thu thập từ các trang hội nghị | Khi admin muốn thay đổi thời gian chạy tự động
Mục đích | Tìm kiếm các hội thảo IT | Xem danh sách các hội thảo | Xem thông tin chi tiết về hội thảo | Thu thập thông tin từ các trang web hội nghị | Xử lý các thông tin thu thập từ web hội nghị | Để cập nhật dữ liệu mới nhất
Mô tả khái quát | Nhập trực tiếp từ khóa tìm kiếm và hệ thống ghi nhận và trả kết quả | Truy cập danh sách hội thảo xem danh sách hội thảo | Truy cập vào trang web hội thảo | Admin truy cập vào các trang web hội nghị lấy dữ liệu và lưu trữ dữ liệu | Lấy những dữ liệu cần thiết và lưu trữ
Kích hoạt | Người dùng thực hiện tìm kiếm trên trang web | Người dùng truy cập danh sách hội thảo | Người dùng xem chi tiết hội thảo | Gửi request đến trang web hội nghị | Có dữ liệu
mô tả diễn biến | 1.Nhập từ khóa tìm kiếm 2. Tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu 3. Hiển thị kết quả tìm kiếm 4. Kết thúc UC | 1. Truy cập danh sách hội thảo 2. Hiển thị thông tin hội thảo 3. Xem thông tin chi tiết hội thảo 4. Kết thúc UC | 1. Chọn hội thảo cụ thể 2.Hiển thị thông tin chi tiết 3. Kết thúc UC | 1. Gửi HTTP request 2. Trích xuất Link 3. Thu thập dữ liệu 4. Lưu trữ dữ liệu | 1. Loại bỏ dữ liệu không cần thiết, chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính nhất quán 2. Lưu trữ dữ liệu | 1. Admin mở phần cài đặt 2. Admin cập nhật thời gian chạy 3. Kết thúc UC
Ngoại lệ | ở BƯỚC 3. Người dùng có thể lọc thông tin tìm kiếm thethời gian, địa điểm hoặc chủ đề | ở BƯỚC 3. Người dùng có thể lọc thông tin tìm kiếm thethời gian, địa điểm hoặc chủ đề